## изменения
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда коммунального унитарного предприятия "Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района г.Минска" на период 2021-2025 годы
Адрес | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год проведения последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
ул.Пулихова, 19 * | 1972 | 9 | кирпичные и каменные | 2417 | - | 2021-2022 | КР
ул.Пулихова, 29* | 1976 | 10 | кирпичные и каменные | 11137 | - | 2021-2022 | КР
ул.Пулихова, 31-1 * | 1980 | 9 | кирпичные и каменные | 13583 | - | 2021-2022 | КР
ул.Пулихова, 33* | 1972 | 5 | кирпичные и каменные | 2214 | - | 2021-2022 | КР
ул.Пулихова,21* | 1972 | 9 | кирпичные и каменные | 2849 | - | 2021-2022 | КР
ул.Пулихова,35* | 1973 | 9 | кирпичные и каменные | 2492 | - | 2021-2022 | КР
пер. Броневой, 13 * | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 2232 | 1987 | 2021-2022 | КР
пер.Войсковой,13* | 1953 | 3 | кирпичные и каменные | 2127 | 1988(т.м.) | 2021-2022 | КР
ул.Берестянская,5* | 1958 | 4 | кирпичные и каменные | 3108 | 1986 | 2021-2022 | КР
ул.Захарова, 56 * | 1972 | 10 | кирпичные и каменные | 12815 | - | 2021-2022 | КР
ул.Фрунзе,9 * | 1955 | 4 | кирпичные и каменные | 4686 | - | 2021-2022 | КР
ул.Фроликова,21* | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 1263 | 1994 | 2021-2022 | КР
ул.Антоновская, 30 * | 1966 | 5 | кирпичные и каменные | 5192 | 1987 | 2021-2022 | КР
ул.Щербакова,1 * | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 1266 | - | 2021-2022 | КР
ул.Геологическая, 121* | 1982 | 5 | кирпичные и каменные | 2891 | - | 2021-2022 | КР
ул.Пулихова 7/2* | 1980 | 9 | кирпичные и каменные | 4646 | - | 2021-2022 | КР
ул. Первомайская ,20-3* | 1979 | 12 | кирпичные и каменные | 7351 | - | 2021-2022 | КР
пер.Уральский, 3* | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 2645 | - | 2021-2022 | КР
ул.Долгобродская,11* | 1959 | 5 | кирпичные и каменные | 4434 | 2010(т.м) | 2022 | КР
ул.Геологическая, 59/1* | 1983 | 5 | кирпичные и каменные | 2910 | - | 2022 | КР
2-й пер.Багратиона, 19(МС)* | 1974 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 30431 | 2010(т.м) | 2021-2022 | КР
2-й пер.Багратиона, 19(ЖСК)* | 1974 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 15155 | 2010(т.м) | 2021-2022 | КР
Итого 2021 год* без ввода площади |  |  |  | 137844
ул.Ванеева,2* | 1967 | 9 | кирпичные и каменные | 3146 | 1999 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,4* | 1967 | 9 | кирпичные и каменные | 2883 | 1994 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,6* | 1967 | 9 | кирпичные и каменные | 3254 | 1998 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,8* | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 4390 | 1998 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,10* | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3035 | 1999 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,12* | 1966 | 9 | кирпичные и каменные | 3187 | 1994 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,14* | 1965 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3530 | 1992 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,16* | 1965 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3566 | 1992 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,18* | 1966 | 9 | кирпичные и каменные | 2852 | 1994 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,20* | 1965 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3587 | 1995 | 2022-2023 | КР
Итого 2022 год* без ввода площади |  |  |  | 33430
ул.Ванеева,22 | 1965 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3552 | 1995 | 2023 | КР
ул.Ванеева,24 | 1966 | 9 | кирпичные и каменные | 3179 | 1997 | 2023 | КР
ул.Ванеева,26 | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3886 | 1999 | 2023 | КР
ул.Ванеева,28 | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3948 | 1998 | 2023 | КР
пр.т. Партизанский,39 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 3207 | 1987 | 2023 | КР
пр.т. Партизанский,41 | 1938 | 3 | кирпичные и каменные | 1127 | 1998 | 2023 | КР
пр.т. Партизанский,43 | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 3968 | 1992 | 2023 | КР
пр.т. Партизанский,45 | 1938 | 6 | кирпичные и каменные | 3599 | 2004 (т.м.) | 2023 | КР
ул.Захарова,29 * | 1938 | 4 | кирпичные и каменные | 2594 | 2009 (т.м.) | 2022-2023 | КР
пр.т. Партизанский,37* | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 3811 | 2002 | 2023-2024 | КР
ул.Пулихова,7/1* | 1972 | 9 | кирпичные и каменные | 4387 | - | 2023-2024 | КР
ул.Геологическая, 125* | 1975 | 5 | кирпичные и каменные | 2896 | 2008 (т.м.) | 2023-2024 | КР
ул.Пулихова,23* | 1980 | 10 | кирпичные и каменные | 9537 | - | 2023-2024 | КР
ул.Первомайская ,20-2* | 1978 | 12 | кирпичные и каменные | 6154 | - | 2023-2024 | КР
пр.т. Партизанский,49* | 1964 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3546 | 2008 (т.м) | 2023-2024 | КР
ул.Захарова,54* | 1974 | 9 | кирпичные и каменные | 9484 | - | 2023-2024 | КР
Итого 2023 год |  |  |  | 26466
Итого 2023 год * без ввода площади |  |  |  | 42409
ул.Менделеева,15 | 1964 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3227 | 1992 | 2024 | КР
ул.Менделеева,17 | 1964 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3215 | 1992 | 2024 | КР
ул.Менделеева,19 | 1964 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3208 | 1992 | 2024 | КР
ул.Долгобродская,3 | 1962 | 7 | кирпичные и каменные | 5022 | 1992 | 2024 | КР
ул.Долгобродская,4 | 1957 | 5 | кирпичные и каменные | 3119 | 2008 (т.м.) | 2024 | КР
ул.Долгобродская,6/1 | 1959 | 5 | кирпичные и каменные | 2819 | 2008 (т.м.) | 2024 | КР
ул.Долгобродская,7/2 | 1964 | 4 | железобетонные, панельные | 3543 | 1994 | 2024 | КР
ул.Долгобродская,7/3 | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 3518 | 1994 | 2024 | КР
пер.Щербакова,3 | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2002 |  | 2024 | КР
пер.Щербакова, 5 | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 1275 |  | 2024 | КР
ул.Щербакова,4/2 | 1963 | 4 | железобетонные, панельные | 3996 | 2010(т.м.) | 2024 | КР
ул.Щербакова,19 | 1962 | 4 | кирпичные и каменные | 2047 | 2005(т.м.) | 2024 | КР
ул.Щербакова,9 | 1962 | 4 | кирпичные и каменные | 2529 | 1994 | 2024 | КР
ул.Щербакова,13 | 1962 | 4 | железобетонные, панельные | 2000 | 1994 | 2024 | КР
ул.Щербакова,17 | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 3982 | - | 2024 | КР
ул.Щербакова,21 | 1968 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 2371 | 2004( т.м.) | 2024 | КР
пер.Клумова, 11 | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3547 | 1989 | 2024 | КР
пер.Клумова, 13 | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3550 | 1988 | 2024 | КР
пер.Клумова, 15 | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3550 | 1988 | 2024 | КР
пер.Клумова, 19 | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3551 | 1987 | 2024 | КР
пер.Клумова, 23 | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 3532 | 1988 | 2024 | КР
пер.Клумова, 25 | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 2584 | 1989 | 2024 | КР
пер.Клумова, 27 | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 2574 | 1991 | 2024 | КР
ул.Петра Румянцева, 13* | 1957 | 5 | кирпичные и каменные | 2282 | 1985 | 2024-2025 | КР
ул.Петра Румянцева, 14* | 1958 | 5 | кирпичные и каменные | 2349 | 1985 | 2024-2025 | КР
ул.Петра Румянцева, 15* | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 1502 | 1987 | 2024-2025 | КР
ул.Петра Румянцева, 17* | 1958 | 5 | кирпичные и каменные | 1849 | 1988 | 2024-2025 | КР
ул.Олега Кошевого,25* | 1963 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 2579 | 1993 | 2024-2025 | КР
ул.Олега Кошевого,19* | 1962 | 4 | кирпичные и каменные | 2028 | 1994 | 2024-2025 | КР
ул.Олега Кошевого,17* | 1962 | 4 | кирпичные и каменные | 1281 | 1994 | 2024-2025 | КР
ул.Олега Кошевого,13* | 1963 | 4 | кирпичные и каменные | 1988 | 1994 | 2024-2025 | КР
ул.Щербакова,16/2* | 1962 | 5 | железобетонные, панельные | 3891 | - | 2024-2025 | КР
ул.Геологическая, 59-2* | 1974 | 5 | кирпичные и каменные | 3497 | - | 2024-2025 | КР
ул.Пулихова,37* | 1973 | 9 | кирпичные и каменные | 2695 | - | 2024-2025 | КР
ул.Захарова, 61* | 1971 | 9 | кирпичные и каменные | 2659 | - | 2024-2025 | КР
ул.Захарова, 65-1* | 1971 | 9 | кирпичные и каменные | 2596 | - | 2024-2025 | КР
ул.Захарова, 67-2* | 1971 | 9 | кирпичные и каменные | 2713 | - | 2023-2024 | КР
ул.Геологическая, 59-3* | 1966 | 4 | кирпичные и каменные | 499 | - | 2024-2025 | КР
ул.О.Кошевого, 35* | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 3053 | 2002 | 2024-2025 | КР
ул.Щербакова,25* | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3545 | 1994 | 2024-2025 | КР
ул.Щербакова,27* | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 3538 | 1987 | 2024-2025 | КР
ул.Щербакова,27А* | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 2363 | 2002 | 2024-2025 | КР
ул.Щербакова,31* | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3505 | 2007( т.м.) | 2024-2025 | КР
ул.Щербакова,34/2* | 1972 | 5 | кирпичные и каменные | 2914 | - | 2024-2025 | КР
ул.Щербакова,35* | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 2594 | 1996 | 2024-2025 | КР
ул.Уральская,12* | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 2001 | 1989 | 2024-2025 | КР
ул.Уральская,10* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 1979 | 2004 (т.м.) | 2024-2025 | КР
ул.Уральская,10А* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2504 | 1989 ; (2012т.м.) | 2024-2025 | КР
пер.Козлова,20* | 1960 | 4 | крупнопанельные и объемно-блочные | 2660 | 2004( т.м.) | 2024-2025 | КР
пер.Козлова,20А* | 1961 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 1576 | 1993 | 2024-2025 | КР
пер.Козлова,20Б* | 1962 | 4 | крупнопанельные и объемно-блочные | 2009 | 1987 | 2024-2025 | КР
пер.Козлова,22* | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 2496 | 1987 | 2024-2025 | КР
пер.Козлова,22А* | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 2519 | 1988 | 2024-2025 | КР
пер.Козлова,24* | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 1752 | 1987 | 2024-2025 | КР
пер.Козлова,24А* | 1958 | 4 | кирпичные и каменные | 2082 | 1988 | 2024-2025 | КР
ул.Уральская, 6а* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2536 | 1994 | 2024-2025 | КР
ул.Уральская, 7* | 1957 | 3 | кирпичные и каменные | 1957 | 2005 (т.м) | 2024-2025 | КР
Итого 2024 год |  |  |  | 67484 |  |  |  | 109893
Итого 2024 год* без ввода площади |  |  |  | 81991
ул.Грицевца,1 | 1958 | 4 | кирпичные и каменные | 4057 | 2013(т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,3 | 1955 | 4 | кирпичные и каменные | 1950 | 2013(т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,4 | 1959 | 5 | кирпичные и каменные | 3085 | 2012(т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,6 | 1960 | 5 | кирпичные и каменные | 3181 | 2017 (т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,7 | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 2162 | 2016(т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,11 | 1956 | 5 | кирпичные и каменные | 2786 | 2014(т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,13 | 1954 | 4 | кирпичные и каменные | 2055 | 2014(т.м) | 2025 | КР
пер.Козлова,44 | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 2498 | 1992 | 2025 | КР
пер.Козлова,46 | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 2522 | 1993 | 2025 | КР
ул.Козлова,8 | 1960 | 5-7 | кирпичные и каменные | 9707 | 1987 | 2025 | КР
ул.Козлова,10 | 1948 | 4 | кирпичные и каменные | 885 | 1988 | 2025 | КР
ул.Козлова,12 | 1957 | 5 | кирпичные и каменные | 2174 | 1992 | 2025 | КР
ул.Козлова,14 | 1954 | 4 | кирпичные и каменные | 2593 | 1992 | 2025 | КР
ул.Подлесная, 10 | 1960 | 2 | кирпичные и каменные | 383 | - | 2025-2026 | КР
ул.Геологическая, 123 | 1985 | 5 | кирпичные и каменные | 5047 | - | 2025-2026 | КР
ул.Менделеева,3 | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 4540 | 1987 | 2025-2026 | КР
ул.Менделеева,4 | 1987 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 5790 | - | 2025-2026 | КР
ул.Менделеева,5 | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 4575 | 1988 (2009 (т.м.) | 2025-2026 | КР
ул.Менделеева,6* | 1984 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 9167 | - | 2025-2026 | КР
ул.Менделеева,8* | 1984 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 9247 | - | 2025-2026 | КР
ул.Менделеева,12* | 1985 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 10903 | - | 2025-2026 | КР
ул.Менделеева,30* | 1988 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 17776 | 2009( т.м.) | 2025-2026 | КР
Холмогорская ,47/1* | 1984 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 11383 | - | 2025-2026 | КР
Холмогорская,51* | 1993 | 9 | кирпичные и каменные | 4160 | - | 2025-2026 | КР
ул.Багратиона, 67* | 1999 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 6837 | - | 2025-2026 | КР
ул. Багратиона,69* | 1998 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 6863 | - | 2025-2026 | КР
ул.Багратиона,71* | 1996 | 10 | крупнопанельные и объемно-блочные | 7512 | - | 2025-2026 | КР
ул. Багратиона,73* | 1994 | 9 | кирпичные и каменные | 6339 | - | 2025-2026 | КР
Итого 2025 год |  |  |  | 59990 |  |  |  | 127474
90187
* без ввода площади в текущем году
Первый заместитель директора-главный инженер

## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО:
Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" |  |  |  |  | Решение администрации Партизанского района г.Минска от________________№_____
___________________В.В.Батура
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда коммунального унитарного предприятия "Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района г.Минска" на период 2021-2025 годы
Адрес | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год проведения последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
ул.Пулихова, 19 | 1972 | 9 | кирпичные и каменные | 2533 | - | 2021 | КР
ул.Пулихова, 29 | 1976 | 10 | кирпичные и каменные | 11129 | - | 2021 | КР
ул.Пулихова, 31-1 | 1980 | 9 | кирпичные и каменные | 13583 | - | 2021 | КР
ул.Пулихова, 33 | 1972 | 5 | кирпичные и каменные | 2214 | - | 2021 | КР
ул.Пулихова,21 | 1972 | 9 | кирпичные и каменные | 2849 | - | 2021 | КР
ул.Пулихова,35 | 1973 | 9 | кирпичные и каменные | 2131 | - | 2021 | КР
пер. Броневой, 13 | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 2232 | 1987 | 2021-2022 | КР
пер.Войсковой,13 | 1953 | 3 | кирпичные и каменные | 2127 | 1988(т.м.) | 2021 | КР
ул.Берестянская,5 | 1958 | 4 | кирпичные и каменные | 3149 | 1986 | 2021-2022 | КР
ул.Захарова, 56 | 1972 | 10 | кирпичные и каменные | 12862 | - | 2021 | КР
ул.Фрунзе,9 | 1955 | 4 | кирпичные и каменные | 4489 | - | 2021-2022 | КР
ул.Фроликова,21 | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 1260 | 1994 | 2021 | КР
ул.Антоновская, 30 | 1966 | 5 | кирпичные и каменные | 5192 | 1987 | 2021 | КР
ул.Щербакова,1 | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 1266 | - | 2021 | КР
ул.Геологическая, 121 | 1982 | 5 | кирпичные и каменные | 2891 | - | 2021 | КР
ул.Пулихова 7/2 | 1980 | 9 | кирпичные и каменные | 4644 | - | 2021-2022 | КР
ул. Первомайская ,20-3 | 1979 | 12 | кирпичные и каменные | 7351 | - | 2021 | КР
пер.Уральский, 3 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 2645 | - | 2021 | КР
ул.Долгобродская,11 | 1959 | 5 | кирпичные и каменные | 4434 | 2010(т.м) |  | КР
ул.Геологическая, 59/1 | 1983 | 5 | кирпичные и каменные | 2910 | - | 2021 | КР
2-й пер.Багратиона, 19(МС) | 1974 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 30450 | 2010(т.м) | 2021-2022 | КР
2-й пер.Багратиона, 19(ЖСК) | 1974 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 15155 | 2010(т.м) | 2021-2022 | КР
Итого 2021 год |  |  |  | 137496
ул.Ванеева,2* | 1967 | 9 | кирпичные и каменные | 3146 | 1999 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,4* | 1967 | 9 | кирпичные и каменные | 2883 | 1994 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,6* | 1967 | 9 | кирпичные и каменные | 3254 | 1998 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,8* | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 4390 | 1998 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,10* | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3035 | 1999 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,12* | 1966 | 9 | кирпичные и каменные | 3187 | 1994 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,14* | 1965 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3530 | 1992 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,16* | 1965 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3566 | 1992 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,18* | 1966 | 9 | кирпичные и каменные | 2852 | 1994 | 2022-2023 | КР
ул.Ванеева,20* | 1965 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3587 | 1995 | 2022-2023 | КР
ул.Захарова,29 * | 1938 | 4 | кирпичные и каменные | 2594 | 2009 (т.м.) | 2022-2023 | КР
Итого 2022 год* без ввода площади |  |  |  | 36024
ул.Захарова,54 | 1974 | 9 | кирпичные и каменные | 9465 | - | 2023 | КР
ул.Стахановская, 35 | 1953 | 3 | кирпичные и каменные | 1982 | - | 2023 | КР
ул.Ванеева,22 | 1965 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3552 | 1995 | 2023 | КР
ул.Ванеева,24 | 1966 | 9 | кирпичные и каменные | 3179 | 1997 | 2023 | КР
ул.Ванеева,26 | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3886 | 1999 | 2023 | КР
ул.Ванеева,28 | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3948 | 1998 | 2023 | КР
пр.т. Партизанский,37 | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 3811 | 2002 | 2023 | КР
пр.т. Партизанский,39 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 3207 | 1987 | 2023 | КР
пр.т. Партизанский,41 | 1938 | 3 | кирпичные и каменные | 1127 | 1998 | 2023 | КР
пр.т. Партизанский,43 | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 3968 | 1992 | 2023 | КР
пр.т. Партизанский,45 | 1938 | 6 | кирпичные и каменные | 3599 | 2004 (т.м.) | 2023 | КР
пр.т. Партизанский,49 | 1964 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3546 | 2008 (т.м) | 2023 | КР
ул.Первомайская ,20-2 | 1978 | 12 | кирпичные и каменные | 6154 | - | 2023 | КР
ул.Пулихова,23 | 1980 | 10 | кирпичные и каменные | 9537 | - | 2023 | КР
ул.Пулихова,7/1 | 1972 | 9 | кирпичные и каменные | 4387 | - | 2023 | КР
ул.Геологическая, 125 | 1975 | 5 | кирпичные и каменные | 2896 | 2008 (т.м.) | 2023 | КР
ул.Пулихова,37* | 1973 | 9 | кирпичные и каменные | 2695 | - | 2023-2024 | КР
ул.Захарова, 61* | 1971 | 9 | кирпичные и каменные | 2659 | - | 2023-2024 | КР
ул.Захарова, 65-1* | 1971 | 9 | кирпичные и каменные | 2596 | - | 2023-2024 | КР
ул.Захарова, 67-2* | 1971 | 9 | кирпичные и каменные | 2713 | - | 2023-2024 | КР
пер.Клумова, 11* | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3547 | 1989 | 2023-2024 | КР
пер.Клумова, 13* | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3550 | 1988 | 2023-2024 | КР
пер.Клумова, 15* | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3549 | 1988 | 2023-2024 | КР
пер.Клумова, 19* | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3551 | 1987 | 2023-2024 | КР
пер.Клумова, 23* | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 2371 | 1988 | 2023-2024 | КР
пер.Клумова, 25* | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 2579 | 1989 | 2023-2024 | КР
пер.Клумова, 27* | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 2574 | 1991 | 2023-2024 | КР
ул.Геологическая, 59-3* | 1966 | 4 | кирпичные и каменные | 499 | - | 2023-2024 | КР
Итого 2023 год |  |  |  | 68244
Итого 2023 год * без ввода площади |  |  |  | 32883
ул.Менделеева,15 | 1964 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3227 | 1992 | 2024 | КР
ул.Менделеева,17 | 1964 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3215 | 1992 | 2024 | КР
ул.Менделеева,19 | 1964 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 3207 | 1992 | 2024 | КР
ул.Петра Румянцева, 13 | 1957 | 5 | кирпичные и каменные | 2282 | 1985 | 2024 | КР
ул.Петра Румянцева, 14 | 1958 | 5 | кирпичные и каменные | 2349 | 1985 | 2024 | КР
ул.Петра Румянцева, 15 | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 1502 | 1987 | 2024 | КР
ул.Петра Румянцева, 17 | 1958 | 5 | кирпичные и каменные | 1849 | 1988 | 2024 | КР
ул.Долгобродская,3 | 1962 | 7 | кирпичные и каменные | 5022 | 1992 | 2024 | КР
ул.Долгобродская,4 | 1957 | 5 | кирпичные и каменные | 3119 | 2008 (т.м.) | 2024 | КР
ул.Долгобродская,6/1 | 1959 | 5 | кирпичные и каменные | 2819 | 2008 (т.м.) | 2024 | КР
ул.Долгобродская,7/2 | 1964 | 4 | железобетонные, панельные | 3543 | 1994 | 2024 | КР
ул.Долгобродская,7/3 | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 3518 | 1994 | 2024 | КР
ул.Олега Кошевого,25 | 1963 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 2579 | 1993 | 2024 | КР
ул.Олега Кошевого,19 | 1962 | 4 | кирпичные и каменные | 2028 | 1994 | 2024 | КР
ул.Олега Кошевого,17 | 1962 | 4 | кирпичные и каменные | 1281 | 1994 | 2024 | КР
ул.Олега Кошевого,13 | 1963 | 4 | кирпичные и каменные | 1988 | 1994 | 2024 | КР
пер.Щербакова,3 | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2002 | - | 2024 | КР
пер.Щербакова,5 | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 1275 | - | 2024 | КР
ул.Щербакова,4/2 | 1963 | 4 | железобетонные, панельные | 4745 | 2010(т.м.) | 2024 | КР
ул.Щербакова,19 | 1962 | 4 | кирпичные и каменные | 2047 | 2005(т.м.) | 2024 | КР
ул.Щербакова,9 | 1962 | 4 | кирпичные и каменные | 2529 | 1994 | 2024 | КР
ул.Щербакова,13 | 1962 | 4 | железобетонные, панельные | 1999 | 1994 | 2024 | КР
ул.Щербакова,16/2 | 1962 | 5 | железобетонные, панельные | 3891 | - | 2024 | КР
ул.Щербакова,17 | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 3982 | - | 2024 | КР
ул.Щербакова,21 | 1968 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 2371 | 2004( т.м.) | 2024 | КР
ул.Щербакова,25 | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3545 | 1994 | 2024 | КР
ул.Щербакова,27 | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 3538 | 1987 | 2024 | КР
ул.Щербакова,27А | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 2363 | 2002 | 2024 | КР
ул.Щербакова,31 | 1963 | 5 | железобетонные, панельные | 3505 | 2007( т.м.) | 2024 | КР
ул.Щербакова,34/2 | 1972 | 5 | кирпичные и каменные | 2914 | - | 2024 | КР
ул.Щербакова,35 | 1964 | 5 | железобетонные, панельные | 2594 | 1996 | 2024 | КР
ул.Уральская,12 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 2001 | 1989 | 2024 | КР
ул.Уральская,10 | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 1979 | 2004 (т.м.) | 2024 | КР
ул.Уральская,10А | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2504 | 1989 ; (2012т.м.) | 2024 | КР
пер.Козлова,20 | 1960 | 4 | крупнопанельные и объемно-блочные | 2660 | 2004( т.м.) | 2024 | КР
пер.Козлова,20А | 1961 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 1576 | 1993 | 2024 | КР
пер.Козлова,20Б | 1962 | 4 | крупнопанельные и объемно-блочные | 2009 | 1987 | 2024 | КР
пер.Козлова,22 | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 2496 | 1987 | 2024 | КР
пер.Козлова,22А | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 2519 | 1988 | 2024 | КР
пер.Козлова,24 | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 1752 | 1987 | 2024 | КР
пер.Козлова,24А | 1958 | 4 | кирпичные и каменные | 2082 | 1988 | 2024 | КР
ул.Уральская, 6а | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2536 | 1994 | 2024 | КР
ул.Уральская, 7 | 1957 | 3 | кирпичные и каменные | 1957 | 2005 (т.м) | 2024 | КР
Итого 2024 год |  |  |  | 112899
ул.Грицевца,1 | 1958 | 4 | кирпичные и каменные | 4057 | 2013(т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,3 | 1955 | 4 | кирпичные и каменные | 1950 | 2013(т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,4 | 1959 | 5 | кирпичные и каменные | 3085 | 2012(т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,6 | 1960 | 5 | кирпичные и каменные | 3181 | 2017 (т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,7 | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 2162 | 2016(т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,11 | 1956 | 5 | кирпичные и каменные | 2786 | 2014(т.м) | 2025 | КР
ул.Грицевца,13 | 1954 | 4 | кирпичные и каменные | 2055 | 2014(т.м) | 2025 | КР
пер.Козлова,44 | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 2498 | 1992 | 2025 | КР
пер.Козлова,46 | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 2522 | 1993 | 2025 | КР
ул.Козлова,8 | 1960 | 5-7 | кирпичные и каменные | 9707 | 1987 | 2025 | КР
ул.Козлова,10 | 1948 | 4 | кирпичные и каменные | 885 | 1988 | 2025 | КР
ул.Козлова,12 | 1957 | 5 | кирпичные и каменные | 2174 | 1992 | 2025 | КР
ул.Козлова,14 | 1954 | 4 | кирпичные и каменные | 2593 | 1992 | 2025 | КР
ул.Подлесная, 10 | 1960 | 2 | кирпичные и каменные | 383 | - | 2025 | КР
ул.О.Кошевого, 35 | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 3053 | 2002 | 2025 | КР
ул.Геологическая, 123 | 1985 | 5 | кирпичные и каменные | 5047 | - | 2025 | КР
ул.Геологическая, 59-2 | 1974 | 5 | кирпичные и каменные | 3497 | - | 2025 | КР
ул.Менделеева,3 | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 4540 | 1987 | 2025 | КР
ул.Менделеева,4 | 1987 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 5790 | - | 2025 | КР
ул.Менделеева,5 | 1966 | 5 | крупнопанельные и объемно-блочные | 4575 | 1988 (2009 (т.м.) | 2025 | КР
ул.Менделеева,6 | 1984 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 9167 | - | 2025 | КР
ул.Менделеева,8 | 1984 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 9247 | - | 2025 | КР
ул.Менделеева,12 | 1985 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 10903 | - | 2025 | КР
ул.Менделеева,30 | 1988 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 17776 | 2009( т.м.) | 2025 | КР
Холмогорская ,47/1 | 1984 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 11383 | - | 2025 | КР
Холмогорская,51 | 1993 | 9 | кирпичные и каменные | 4160 | - | 2025 | КР
ул.Багратиона, 67 | 1999 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 6837 | - | 2025 | КР
ул. Багратиона,69 | 1998 | 9 | крупнопанельные и объемно-блочные | 6863 | - | 2025 | КР
ул.Багратиона,71 | 1996 | 10 | крупнопанельные и объемно-блочные | 7512 | - | 2025 | КР
ул. Багратиона,73 | 1994 | 9 | кирпичные и каменные | 6339 | - | 2025 | КР
Итого 2025 год |  |  |  | 156727
* без ввода площади в текущем году
Первый заместитель директора-главный инженер |  |  |  |  | О.А.Капора