## на 2024
План текущего графика капитального ремонта жилищного фонда по коммунальному унитарному предприятию "Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района г.Минска" на 2025 год
№ пп | Адрес | Общая площадь квартир, м2 | Ввод площади на 2025 год, м2
1 | 2 | 3 | 4
1. Объекты переходящие с 2024 с вводом площади в 2025 году
1 | ул.Румянцева, 13 | 2282 | 2282
2 | ул.Румянцева, 14 | 2349 | 2349
3 | ул.Румянцева, 15 | 1502 | 1502
4 | ул.Румянцева, 17 | 1849 | 1849
5 | ул. О.Кошевого, 13, 17, 19, 25 | 7876 | 7876
а | ул. О. Кошевого, 13 | 1988 | 1988
б | ул. О. Кошевого, 17 | 1281 | 1281
в | ул. О. Кошевого, 19 | 2028 | 2028
г | ул. О. Кошевого, 25 | 2579 | 2579
1. 1. Вновь начинаемые объекты в 2025 году с вводом площади в 2025 году
9 | ул. Пулихова, 37 | 2695 | 2695
10 | ул. Захарова, 61 | 2659 | 2659
11 | ул. Захарова, 65/1 | 2596 | 2596
12 | ул.Захарова, 67/2 | 2713 | 2713
13 | ул. Щербакова, 25 | 3053 | 3053
14 | ул. Щербакова, 27 | 3545 | 3545
15 | ул. Щербакова, 27А | 3538 | 3538
16 | ул. Щербакова, 31 | 2363 | 2363
17 | ул. Щербакова, 34/2 | 2914 | 2914
18 | ул. Щербакова, 35 | 2594 | 2594
19 | пер. Козлова, 20 | 2660 | 2660
20 | пер. Козлова, 20А | 1576 | 1576
21 | пер. Козлова, 20Б | 2009 | 2009
22 | пер. Козлова, 22 | 2496 | 2496
23 | пер. Козлова, 22А | 2519 | 2519
24 | пер. Козлова, 24 | 1752 | 1752
25 | пер. Козлова, 24А | 2082 | 2082
26 | ул. Щербакова, 19 | 2047 | 2047
27 | ул. Щербакова, 21 | 2371 | 2371
28 | ул. Щербакова, 16/2 | 3891 | 3891
29 | ул.Геологическая, 59/2 | 3497 | 3497
30 | ул.Геологическая, 59/3 | 499 | 499
31 | ул. Уральская, 12 | 2001 | 2001
32 | ул. Уральская 10 | 1979 | 1979
33 | ул. Уральская 10А | 2504 | 2504
34 | ул. Уральская, 6А | 2536 | 2536
35 | ул. Уральская, 7 | 1957 | 1957
36 | ул. Грицевца, 1 | 4057 | 4057
37 | ул. Грицевца, 3 | 1950 | 1950
38 | ул. Грицевца, 6 | 3181 | 3181
39 | ул. Грицевца, 4 | 3035 | 3035
40 | ул. Грицевца, 7 | 2162 | 2162
41 | ул. Грицевца, 11 | 2786 | 2786
42 | ул. Грицевца, 13 | 2055 | 2055
2. Отдельные конструктивные элементы
1. | ул. Козлова, 2 пом. 12Н | - | -
2. | Капитальный ремонт кровель по ул. Берестянская, 2, 4
3. | Капитальный ремонт кровель по ул. Козлова, 4, 6, пер. Войсковой, 15
4. | Капитальный ремонт кровель по ул.Первомайская 20, 22/1, 22/2